|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дорожная карта программы инновационной площадки по этапам**  **(алгоритм реализации)** | | | |
| Задачи и шаги реализации | 1 этап | 2 этап | 3 этап |
| **Задача 1**: подготовка для прохождения экспертизы инновационного проекта | | | |
| Шаги реализации  (мероприятия) | Период реализации | Период реализации | Период реализации |
| диагностика возможностей печатных и электронных ресурсов для образовательной деятельности, изучение наработок издательства «Академкнига/Учебник». | Октябрь  2016 год | Январь 2017год | Март  2017 год |
| **Задача 2**: подготовка к реализации проекта, предусматривающая решение организационных и технических вопросов поддержки участников экспериментальной площадки, в том числе со стороны издательства «Академкнига/Учебник»; | | | |
| Шаги реализации  (мероприятия) | Период реализации | Период реализации | Период реализации |
| 1. Получение консультации у руководителя научно-методического отдела издательства«Академкнига/Учебник», научного консультанта Соломатина А.М. 2. Изучение методической литературы по проблеме проекта 3. Участие в вебинарах издательства «Академкнига/Учебник»   3.1. Подведение итогов апробации ВЫСОКОинтерактивных учебных пособий  3.2.Мастер-класс по ИЗО. Проводим урок «Теплые и холодные цвета» с использованием ВЫСОКОинтерактивных учебных пособий  3.3.Технология организации парной и групповой работы при использовании на уроках электронных образовательных ресурсов   1. Приобретение электронных учебников 2. Приобретение электронных образовательных ресурсов – интерактивных пособий для 1х-3х классов 3. Приобретение электронных образовательных ресурсов – интерактивных пособий по русскому языку, математике и окружающему миру для обучающихся 4х классов | Октябрь  2016г.  Октябрь 2016 год  Октябрь 2016 год  Июнь-август 2017г  2017/2018 учебный год  2018/2019  учебный год | Февраль 2017г.  Январь 2017 год  Январь 2017год  2017/2018 учебный год  2018/2019  учебный год | Март 2017г.  Март  2017 год  Февраль  2017 год  2017/2018 учебный год  2018/2019  учебный год |
| **Задача 3**: реализация инновационного проекта | | | |
| Шаги реализации  (мероприятия) | Период реализации | Период реализации | Период реализации |
| 1. Подготовка и повышение квалификации педагогов | 2016/2017  учебный год | 2017/2018  учебный год | 2018/2019 учебный год |
| 1. Использование интерактивных пособий на уроках в 1-4 классах | 2017/2018  учебный год | 2018/2019 учебный год | 2019/2020  учебный год |
| 3. Составление технологических моделей использования взаимосвязанных печатных и электронных образовательных ресурсов для начальной школы. | 2017/2018  учебный год | 2018/2019 учебный год | 2019/2020  учебный год |
| Сравнительный анализ успехов обучающихся начальной школы в ходе освоения ООП (личностных, метапредметных, предметных) | 2017/2018  учебный год | 2018/2019 учебный год | 2019/2020  учебный год |
| **Задача 4**: обобщения и тиражирования эффективного педагогического опыта | | | |
| Проведение семинаров, форумов, научно-практических конференций, издание материалов. | Март 2018г | Ноябрь 2018г,  апрель 2019г | Октябрь 2019г,  март 2020г |