|  |
| --- |
| **Дорожная карта программы инновационной площадки по этапам****(алгоритм реализации)** |
| Задачи и шаги реализации  | 1 этап  | 2 этап  | 3 этап  |
| **Задача 1**: подготовка для прохождения экспертизы инновационного проекта  |
| Шаги реализации (мероприятия) | Период реализации  | Период реализации  | Период реализации  |
| диагностика возможностей печатных и электронных ресурсов для образовательной деятельности, изучение наработок издательства «Академкнига/Учебник». | Октябрь 2016 год | Январь 2017год  | Март 2017 год |
| **Задача 2**: подготовка к реализации проекта, предусматривающая решение организационных и технических вопросов поддержки участников экспериментальной площадки, в том числе со стороны издательства «Академкнига/Учебник»; |
| Шаги реализации (мероприятия) | Период реализации  | Период реализации  | Период реализации  |
| 1. Получение консультации у руководителя научно-методического отдела издательства«Академкнига/Учебник», научного консультанта Соломатина А.М.
2. Изучение методической литературы по проблеме проекта
3. Участие в вебинарах издательства «Академкнига/Учебник»

3.1. Подведение итогов апробации ВЫСОКОинтерактивных учебных пособий3.2.Мастер-класс по ИЗО. Проводим урок «Теплые и холодные цвета» с использованием ВЫСОКОинтерактивных учебных пособий3.3.Технология организации парной и групповой работы при использовании на уроках электронных образовательных ресурсов1. Приобретение электронных учебников
2. Приобретение электронных образовательных ресурсов – интерактивных пособий для 1х-3х классов
3. Приобретение электронных образовательных ресурсов – интерактивных пособий по русскому языку, математике и окружающему миру для обучающихся 4х классов
 | Октябрь 2016г.Октябрь 2016 годОктябрь 2016 годИюнь-август 2017г2017/2018 учебный год2018/2019учебный год | Февраль 2017г.Январь 2017 годЯнварь 2017год2017/2018 учебный год2018/2019учебный год | Март 2017г.Март 2017 годФевраль 2017 год2017/2018 учебный год2018/2019учебный год |
| **Задача 3**: реализация инновационного проекта |
| Шаги реализации (мероприятия) | Период реализации  | Период реализации  | Период реализации  |
| 1. Подготовка и повышение квалификации педагогов
 | 2016/2017учебный год | 2017/2018учебный год | 2018/2019 учебный год |
| 1. Использование интерактивных пособий на уроках в 1-4 классах
 | 2017/2018учебный год | 2018/2019 учебный год | 2019/2020учебный год |
| 3. Составление технологических моделей использования взаимосвязанных печатных и электронных образовательных ресурсов для начальной школы. | 2017/2018учебный год | 2018/2019 учебный год | 2019/2020учебный год |
| Сравнительный анализ успехов обучающихся начальной школы в ходе освоения ООП (личностных, метапредметных, предметных) | 2017/2018учебный год | 2018/2019 учебный год | 2019/2020учебный год |
| **Задача 4**: обобщения и тиражирования эффективного педагогического опыта  |
| Проведение семинаров, форумов, научно-практических конференций, издание материалов. | Март 2018г | Ноябрь 2018г,апрель 2019г | Октябрь 2019г,март 2020г |